5/20新緑サンデー・ステージ　音響・照明・配置プラン（2012.4.17現在）

●当日使用するマイク：8本（番号をつけておく）
（全部シュアー、うち5本はＯＨ！ジーンズのマイク、全部有線の予定）
　マイク1～4：下手側から　　マイク5～8：上手側から
●当日使用するマイクスタンド：8本
（全部ブームスタンド、うち4本はＯＨ！ジーンズのスタンド、マイク-4はショートブーム＝公民館備品）

●マイク-1はＭＣ用　ただし午後のプログラム5（三線教室）と6（ケーナの会）では演奏にも使う

午前

1.演劇サークルだんだん（8名）
　＜音響＞マイク1（アナウンス用）　音源を使用するか？（電気系統どちらを使うか）確認のこと
　＜照明＞＜配置＞

午後
1.太鼓っこクラブ（15名）
　＜音響＞マイク-1（ＭＣ用）、マイク-2（篠笛用）

＜照明＞舞台上明るく

＜配置＞下記は1曲目レイアウト（2曲目・3曲目：太鼓位置変更あり）

＜リハ＞11：30～11：50ホールフロアにて体操　11：50～12：20　舞台リハーサル

2.本多オカリナ（15名）
　＜音響＞マイク-1（ＭＣ用）　演奏にはマイク使用しない

＜照明＞特になし
　＜配置＞椅子前列に8脚　後列は立奏　譜面台15台　ピアノを上手袖から出す

＜リハ＞音楽室にてリハ（舞台リハは無し）

3.エスニック・キッチン（3名）
　＜音響＞マイク-3,4,5,6を配置（エスニック・キッチンで使うのはマイク-4とマイク-5）

＜照明＞バックの色を変える

・イントロの短い曲～語り（長）～1.万葉の風・・・・青

・語り（短）～2.時の回廊・・・・・・・・・・・・・赤

・語り（短）～3.異国風の踊り・・・・・・・・・・・黄

・語り（短）～4.まほろば・・・・・・・・・・・・・緑

＜配置＞ピアノを下手後方に寄せる（コンサーと終了までこの位置）
　　　　　オカリナで使用した椅子8脚のうち6脚を残して配置
　　　　　プログラム4番（踊りの会・ＯＨ！ジーンズ）のセットも一緒に出しておく

譜面台4（自前）
　＜リハ＞エスニク・キッチン、踊りの会、ＯＨ！ジーンズ合同で舞台リハ

12：20～12：50（30分間）

配置の練習、バミリ、音響チェック中心

4.日本の踊りを習う会+ＯＨ！ジーンズ（7名）
　＜音響＞マイク-4とマイク-5を後方に下げる（パーカッションセットの両側）

マイク-6は神楽歌を拾う。ＯＨ！ジーンズの演奏時、奏者は正面を向く＝マイク向き調整

＜照明＞バックの色をかえる　別添の台本のとおりに
　＜配置＞パーカッションセットは残したまま。中央を広くあけ舞いのスペースになる。

椅子の移動（5脚使用。1脚片付ける）　譜面台3（自前）、尺八は譜面台使わない

＜リハ＞エスニク・キッチン、踊りの会、ＯＨ！ジーンズ合同で舞台リハ12：20～12：50（30分間）

配置の練習、バミリ、音響チェック中心

5.三線教室（9名）
　＜音響＞マイクは8本使用（マイク-1,2,7,8を追加）マイク-1（ＭＣ用）も演奏に使用
　　　　　マイク-4（ショートブーム）はセンターのギターに
　＜照明＞5曲目「島人ぬ宝」は青　その他の曲は黄・赤など明るい色に

＜配置＞椅子7脚　譜面台8台
＜リハ＞舞台リハーサル12：50～13：10

6.国分寺ケーナの会（16名）
　＜音響＞マイクは8本使用、マイク-1（ＭＣ用）も演奏に使用する
　　　　　マイク-4（ショートブーム）はセンターのギターに

＜照明＞おまかせします

＜配置＞椅子を全部片付ける
＜リハ＞視聴覚室にて　11：30～13：10の間に　（舞台リハは無し）

＜この資料の印刷部数＞計16部

各団体代表＝6部　音響・照明＝2部　公民館＝2部　舞台スタッフ＝4部　予備＝2部

# Text boxes

＜太鼓置き場＞

別添図面参照

●リハ前、外廊下の端に並べておく。

●舞台リハ終了したら外廊下に出す。

●13：10太鼓を舞台に出す。

●13：15～本番

●13：25本番終了したら急いで外廊下に出し、廊下の端に並べておく。→搬出

＜機材・セット置き場＞　別添図面参照：下手側外廊下の一番奥（階段の上）

12：00ごろまでに全て撤収、階段上を空け、控え室のほうへ移動させてください。

＜譜面台の準備＞

別添図面参照

●前日に舞台裏キャビネットの中の譜面台を組み立てておきます。（作業：畑中他）

●組み立てた譜面台は、演劇の邪魔にならないよう舞台下手袖の一番奥にまとめておきます。

●本番では、各自、譜面台と椅子を持って舞台に出てください。

＜ピアノ出し＞

●公民館職員と舞台スタッフ（畑中、木村、沼下）

＜譜面台の準備＞

別添図面参照

●前日に舞台裏キャビネットの中の譜面台を組み立てておきます。（作業：畑中他）

●演劇の邪魔にならないよう、組み立てた譜面台は、舞台下手袖の一番奥（または舞台裏通路）にまとめておきます。

●本番では、各自、譜面台と椅子を持って舞台に出てください。

●本番のマイク、椅子、譜面台出し、マイクの高さ調整は基本的に自分たちで。

＜舞台スタッフ＞

●12：50～13：10

三線教室リハ。マイク・椅子出し。（武、木村、沼下）

※三村、直子、畑中久は食事、着替え。

●13：15開演～16：00各団体のマイク・機材出し作業。（武、木村、沼下、三村）

踊りの会、ＯＨ！ジーンズの時程はエスニック・キッチンの項を参照のこと。

＜エスニック、踊りの会、ＯＨ！ジ：大型楽器移動、昼食、リハ＞

●エスニック=8：30搬入。楽器は控え室（会議室Ｂ）へ。

●8：30～9：30

音響・照明仕込み。マイクスタンド組み立て（使用する形状に作っておく）マイク番号を貼る。

●9：20～10：20

視聴覚室にて音出し可。11：00からはケーナの会が使用するので、会議室Ｂに移動すること。

●11：30までに、組み立てたパーカッションを会議室Ｂ（和室）に収納。外廊下に置かない。

●三村・直子＝10：30ごろまでに会議室Ｂ（和室）に桶胴と台を搬入。締めておく。11：00太鼓っこ集合。～12：20までリハ。

●11：30までには全員揃っていること。

●11：30～12：20

和室で食事。音響、照明さんも一緒に。（喫茶ほんだの定食を予約。武・木村・音響・照明、他何人か確認のこと）※三村、直子、畑中久は太鼓っこに同行、昼食別途。

●12：20～12：50

パーカッションを舞台に移動してリハ。

→終わったら、上手袖のピアノの奥に収納。

桶胴太鼓は、上手袖のエレクトーンの前に収納。

●ＯＨ！ジーンズの本番終わったら、大物楽器は下手側外廊下の奥へ移動。（階段の上）

●16：00～荷造り、搬出

畑中は閉会式で実行委員長挨拶など。

＜舞台セッティング＞

●本番のマイク、譜面台出し、マイクの高さ調整は基本的に自分たちで。

＜舞台進行について＞

午後のコンサートでは、畑中武（エスニック・キッチン）、木村（エスニック・キッチン）、沼下（ＯＨ！ジーンズ）、三村（日本の踊りを習う会）が一応、舞台スタッフをつとめますが、基本的に、マイク・譜面台・椅子などの出し入れやマイクスタンドの高さ調整などは、出演者自身で行えるよう、団体ごとに段取りを考えておいてください。